## Internal
API INTERNAL
API Gateway dan Cassandra
|  |  | Start | End | Duration
1 | Pada Server Staging, pastikan service API Gateway 7.7 May 25 dan Cassandra 4.1.8 pada server staging stopped: | 2025-10-10 | 19:30 | 19:32 | 2 menit | SPS (PIC1)
DC1 (staging):
10.194.120.209 API Gateway
10.194.120.210 API Gateway
10.194.120.212 Cassandra
10.194.120.213 Cassandra
10.194.120.214 Cassandra
DC2 (staging)
10.192.120.208 API Gateway
10.192.120.207 API Gateway
10.192.120.204 Cassandra
10.192.120.205 Cassandra
10.192.120.206 Cassandra
2 | Pada Server Staging, ubah nama folder instalasi API Gateway dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_may25_staging | 2025-10-10 | 19:32 | 19:42 | 10 menit | SPS (PIC1)
3 | Pada Server Staging, compress masing-masing folder /apps/Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0_may25_staging.tar pada seluruh server | 2025-10-10 | 19:42 | 20:00 | 18 menit | SPS (PIC1)
4 | Rsync folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar dari Staging ke Production | 2025-10-10 | 20:02 | 21:00 | 60 menit | SPS (PIC1)
10.194.120.211 → 10.194.139.115
DC1:
10.194.120.209 → 10.194.118.18
10.194.120.210 → 10.194.118.19
10.194.120.212 → 10.194.16.38
10.194.120.213 → 10.194.16.39
10.194.120.214 → 10.194.16.40
DC2:
10.192.120.208 → 10.192.118.18
10.192.120.207 → 10.192.118.19
10.192.120.204 → 10.192.40.38
10.192.120.205 → 10.192.40.39
10.192.120.206 → 10.192.40.40
5 | Pada Production, Extract folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar pada direktori / | 2025-10-10 | 23:30 | 0:00 | 30 menit | SPS (PIC1)
6 | Pada Production, Stop service service API Gateway v7.7-Aug23 dan Cassandra | 2025-10-10 | 0:00 | 0:07 | 7 menit | Danamon & SPS
6.a | Disable port traffic melalui API Gateway Manager dashboard
6.b | Shutdown service nodemanager dan instance
6.c | Shutdown service Cassandra
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/nodetool drain
ps -ef¦grep cassandra
kill -9 <pid>
7 | Rename folder instalasi API Gateway 7.7-Aug23 dan Cassandra existing dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_aug23 | 2025-10-10 | 0:07 | 0:09 | 2 menit | SPS (PIC1)
8 | Masuk ke folder /apps/ lalu rename folder Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0 | 2025-10-10 | 0:09 | 0:11 | 2 menit | SPS (PIC1)
9 | Penyesuaian data Cassandra | 2025-10-10 | 0:11 | 0:26 | 15 menit | SPS (PIC1)
9.a | Backup folder (by rename folder) data Cassandra 4.1.8 pada 10.194.120.212
9.b | Copy folder data Cassandra v4.0.10 ke Cassandra v4.1.8 pada 10.194.120.212
9.c | Start Cassandra ver 4.1.8 pada 10.194.120.212
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/cassandra
9.d | Upgrade SSTables ver 4.1.8 pada 10.194.120.212
cd /apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin
./nodetool upgradesstables
9.e | Lakukan secara sekuensial step 9.a - 9.e pada Cassandra 4.1.8 di server lainnya: 10.194.120.213, 10.194.120.214, 10.192.120.204, 10.192.120.205 dan 10.192.120.206
9.f | Nodetool repair secara sekuensial pada seluruh node dimulai dari 10.194.120.212
10 | Start API Gateway v7.7-May25 pada server 10.194.139.115 | 2025-10-10 | 0:26 | 0:28 | 2 menit | SPS (PIC1)
11 | Start API Gateway v7.7-May25 pada server 10.194.139.114 | 2025-10-10 | 0:28 | 0:30 | 2 menit | SPS (PIC1)
12 | Check API Gateway v7.7-May25 | 2025-10-10 | 0:30 | 1:00 | 30 menit | SPS (PIC1)
12.a | Login API Gateway Manager dan check traffic
12.b | Login API Manager
13 | Install python 3 | 2025-10-10 | 0:30 | 1:00 | 10 menit | Danamon & SPS
API Internal API Gateway Analytics
1 | Matikan service API Gateway Analytics v7.7-May25 pada server Staging 10.194.120.208 dan 10.192.120.202 |  | 19:00 | 19:10 | 10 menit | SPS (PIC2)
2 | Matikan service API Gateway Analytics v7.7-May23 pada server Production 10.194.118.20 dan 10.192.118.20 |  | 0:00 | 0:05 | 5 menit | Danamon
3 | Switch IP Service API Gateway Analytics from IP Staging to Prod |  | 0:05 | 0:35 | 40 menit | Danamon
10.194.120.208 → 10.194.118.20
10.192.120.202 → 10.192.118.20
4 | Start Service API Gateway Analytics v7.7-May25 |  | 0:35 | 0:40 | 5 menit | SPS (PIC2)
5 | Check login web UI API Gateway Manager |  | 0:40 | 1:00 | 20 menit | SPS (PIC2)
receive event from API Management Sandbox
Display the data
Generate pdf

## Sheet2
API EXTERNAL
API Gateway dan Cassandra
|  |  | Start | End | Duration
1 | Pada Server Staging, pastikan service API Gateway 7.7 May 25 dan Cassandra 4.1.8 pada server staging stopped: | 2025-10-10 | 21:00 | 21:02 | 2 menit | SPS (PIC1)
10.194.120.211 : API Gateway dan Cassandra
10.194.120.220 : API Gateway dan Cassandra
10.194.120.218 : Cassandra
2 | Pada Server Staging, ubah nama folder instalasi API Gateway dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_may25_staging | 2025-10-10 | 21:02 | 21:03 | 1 menit | SPS (PIC1)
3 | Pada Server Staging, compress masing-masing folder /apps/Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0_may25_staging.tar pada seluruh server | 2025-10-10 | 21:03 | 21:20 | 17 menit | SPS (PIC1)
4 | Rsync folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar dari Staging ke Production | 2025-10-10 | 21:20 | 21:50 | 30 menit | SPS (PIC1)
10.194.120.211 → 10.194.139.115
10.194.120.220 → 10.194.139.114
10.194.120.218 → 10.194.139.117
5 | Pada Production, Extract folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar pada direktori / | 2025-10-10 | 21:50 | 22:00 | 10 menit | SPS (PIC1)
6 | Pada Production, Stop service service API Gateway v7.7-Aug23 dan Cassandra 4.0.10 | 2025-10-10 | 22:00 | 22:08 | 7 menit | Danamon & SPS
6.a | Disable port traffic melalui API Gateway Manager dashboard
6.b | Shutdown service nodemanager dan instance
6.c | Shutdown service Cassandra
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/nodetool drain
ps -ef¦grep cassandra
kill -9 <pid>
7 | Rename folder instalasi API Gateway 7.7-Aug23 dan Cassandra existing dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_aug23 | 2025-10-10 | 22:08 | 22:09 | 1 menit | SPS (PIC1)
8 | Masuk ke folder /apps/ lalu rename folder Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0 | 2025-10-10 | 22:09 | 22:10 | 1 menit | SPS (PIC1)
9 | Penyesuaian data Cassandra | 2025-10-10 | 22:10 | 22:25 | 15 menit | SPS (PIC1)
9.a | Backup folder (by rename folder) data Cassandra 4.1.8 pada 10.194.139.114
9.b | Copy folder data Cassandra v4.0.10 ke Cassandra v4.1.8 pada 10.194.139.114
9.c | Start Cassandra ver 4.1.8 pada 10.194.139.114
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/cassandra
9.d | Upgrade SSTables ver 4.1.8 pada 10.194.139.114
cd /apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin
./nodetool upgradesstables
9.e | Lakukan secara sekuensial step 9.a - 9.e pada Cassandra 4.1.8 di server 10.194.139.115 dan 10.194.139.117
9.f | Nodetool repair secara sekuensial pada seluruh node
10 | Start API Gateway v7.7-May25 pada server 10.194.139.115 | 2025-10-10 | 22:25 | 22:27 | 2 menit | SPS (PIC1)
11 | Start API Gateway v7.7-May25 pada server 10.194.139.114 | 2025-10-10 | 22:27 | 22:30 | 3 menit | SPS (PIC1)
12 | Check API Gateway v7.7-May25 | 2025-10-10 | 22:30 | 22:40 | 10 menit | SPS (PIC1)
12.a | Login API Gateway Manager dan check traffic
12.b | Login API Manager
13 | Install python 3 | 2025-10-10 |  |  | 10 menit | Danamon & SPS
14 | Monitoring | 2025-10-10 | 22:40 | 23:30 | 40 menit | SPS (PIC2)
Sandbox API Management
1 | Pada Server Staging, pastikan service API Gateway 7.7 May 25 dan Cassandra 4.1.8 pada server staging stopped: | 2025-10-10 | 20:00 | 20:05 | 5 menit | SPS (PIC2)
10.194.120.216: API Gateway dan Cassandra
2 | Pada Server Staging, ubah nama folder instalasi API Gateway dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_may25_staging | 2025-10-10 | 20:05 | 20:07 | 2 menit | SPS (PIC2)
3 | Pada Server Staging, compress folder /apps/Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0_may25_staging.tar | 2025-10-10 | 20:07 | 20:20 | 13 menit | SPS (PIC2)
4 | Rsync folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar dari Staging ke Sandbox | 2025-10-10 | 20:20 | 20:40 | 20 menit | SPS (PIC2)
10.194.120.216 → 10.194.139.118
5 | Pada Sandbox, Extract folder Axway-7.7.0_may25_staging.tar pada direktori / | 2025-10-10 | 20:40 | 20:50 | 10 menit | SPS (PIC2)
6 | Pada Sandbox, Stop service service API Gateway v7.7-Aug23 dan Cassandra 4.0.10 | 2025-10-10 | 21:00 | 21:03 | 5 menit | Danamon & SPS
6.a | Disable port traffic
6.b | Shutdown service nodemanager dan instance
6.c | Stop service Cassandra
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/nodetool drain
ps -ef¦grep cassandra
kill -9 <pid>
7 | Rename folder instalasi API Gateway 7.7-Aug23 dan Cassandra existing dari /apps/Axway-7.7.0 menjadi /apps/Axway-7.7.0_aug23 | 2025-10-10 | 21:05 | 21:02 | 2 menit | SPS (PIC2)
8 | Masuk ke folder /apps/ lalu rename folder Axway-7.7.0_may25_staging menjadi Axway-7.7.0 | 2025-10-10 | 21:02 | 21:04 | 2 menit | SPS (PIC2)
9 | Penyesuaian data Cassandra | 2025-10-10 | 21:04 | 21:09 | 5 menit | SPS (PIC2)
9.a | Backup folder data Cassandra 4.1.8 pada 10.194.139.118
9.b | Copy folder data Cassandra v4.0.10 ke Cassandra v4.1.8 pada 10.194.139.118
9.c | Start Cassandra ver 4.1.8 pada 10.194.139.118
/apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin/cassandra
9.d | Upgrade SSTables ver 4.1.8 pada 10.194.139.118
cd /apps/Axway-7.7.0/cassandra/bin
./nodetool upgradesstables
9.e | Nodetool repair
10 | Start API Gateway v7.7-May25 pada server 10.194.139.118 | 2025-10-10 | 21:09 | 21:15 | 6 menit | SPS (PIC2)
11 | Check API Gateway v7.7-May25 | 2025-10-10
11.a | Login API Gateway Manager dan check traffic
11.b | Login API Manager
12 | Install python 3 | 2025-10-10 |  |  |  | Danamon & SPS
Sandbox API Gateway Analytics
1 | Matikan service API Gateway Analytics v7.7-May25 pada server Staging |  | 20:50 | 20:55 | 5 menit | SPS (PIC2)
2 | Matikan service API Gateway Analytics v7.7-Aug23 pada server Sandbox |  | 20:55 | 21:00 | 5 menit | Danamon
3 | Switch IP Service API Gateway Analytics from IP Staging to Prod |  | 21:00 | 21:30 | 35 menit | Danamon
10.194.120.232 → 10.194.56.165
4 | Start Service API Gateway Analytics v7.7-May25 10.194.56.165 |  | 21:30 | 21:32 | 2 menit | SPS (PIC2)
5 | Check login web UI API Gateway Manager |  | 21:32 | 21:42 | 10 menit | SPS (PIC2)
receive event from API Management Sandbox
Display the data
Generate pdf
Sandbox API Portal
1 | Matikan service API Portal v7.7-May25 dan database pada server Staging |  | 20:55 | 21:00 | 5 menit | SPS (PIC2)
2 | Switch IP Service API Gateway Analytics from IP Staging to Prod |  | 21:00 | 21:30 | 30 menit | Danamon
10.194.120.215 → 10.194.139.116
3 | Start Service API Portal v7.7-May25 10.194.139.116 and check |  | 21:45 | 22:05 | 20 menit | SPS (PIC2)